Утверждаю:

Директор МБОУ ДСОШ№1

Фишер В.Г.

План подготовки

введения федерального государственного образовательного стандарта 
        основного общего образования в муниципальном бюджетном  образовательном учреждении Дзержинская  средняя общеобразовательная школа№1 на 2013-2015гг

| № | Перечень мероприятий |  | Ответствен- ные исполнители | Сроки исполне- ния | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изучение нормативных документов МОиН РФ, МОиН Красноярского края | Директор школы, рабочая группа | В течение 2013-2014 учебного года | Анализ нормативно-правовой базы МОиН РФ и Красноярского края |
| 2 |  | Разработка образцов нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Директор школы | В течение 2014-2015 учебного года | Создание нормативных документов на основании документов МОиН РФ, МОиН Красноярского края, Управления образования Дзержинского района (приказы, положения, локальные акты и т.д.) |
| 3 |  | Анализ перечня необходимого оборудования, необходимого для введения ФГОС ООО | Директор школы | В течение 2013-2015 учебного года | самооценка готовности школы к введению ФГОС ООО |
| 4 |  | Создание приказа о рабочей группе школы | Директор школы | Октябрь 2013 | Приказ о создании рабочей группы, Положение о рабочей группе |
| 5 |  | Разработка, актуализация вариантов нормативных документов | Директор школы | март2014-декабрь2015 | Нормативные документы: - штатное расписание; - учебный план; - локальные акты об организации учебного процесса, - должностная инструкция учителя- предметника. |
| 6 |  | Издание приказа об апробационной площадке по формированию метапредметных УУД | Директор школы | Октябрь 2014г | Приказ |
| 7 |  | Разработка договора и заключение договоров с родителями (законными представителями) школьников о предоставлении общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Директор школы, классные руководители | До 1.09.2015 |  |
| 8 |  | Подготовка должностных инструкций педагогов школы и других педагогических работников для организации и введения ФГОС ООО | дирек рабочая группа | До 1.09.2015 | Должностные инструкции для всех категорий работников, включенных в процесс введения ФГОС ООО |
| 9 |  | Разработка нормативно-правовой базы по созданию рабочих программ педагогов в условиях введения ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР | До мая 2014 года | Положение о рабочих программах в условиях введения ФГОС ООО |
| 10 |  | Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам, реализующим ФГОС ООО | Директор школы, комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы | До июня 2015 года | Утверждение нового Положения о стимулирующих выплатах к заработной плате педагогов |
| 11 |  | Разработка изменений в Положение о системе оценок, форм и порядке промежуточной аттестации учащихся в соответствии с комплексным подходом к оценке результатов образования: предметных, метапредметных и личностных) | Директор школы, заместитель директора по УВР | До 1.09.2015 | Утверждение Положения, приказ о внесении изменений в Положение |
| 12 |  | Разработка внутришкольного контроля по введению ФГОС ООО | Директор школы, заместитель директора по УВР | 2013-2015 гг. | План внутришкольного контроля |
| 13 |  | Разработка основной образовательной программы ООО | Заместители директора по УВР и ВР | До июня 2015 года | Приказ об утверждении ООП ООО |
| Организационно- управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка и согласование Плана основных мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Директор школы | Октябрь 2013 | План мероприятий по введению ФГОС ООО |
| 2 |  | План мероприятий по разработке и созданию основной образовательной программы основного общего образования | Директор школы, рабочая группа | 2013-2015 гг. | Утвержден План мероприятий по разработке ООП ООО Утверждение ООП ООО |
| 3 |  | Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего успешное введение ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР и ВР | Ноябрь - декабрь 2013 | План методической работы, перспективный план повышения квалификации, план методических семинаров. |
| 4 |  | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам введения ФГОС ООО педагогов, общественности | Директор школы, рабочая группа | Январь 2014-май 2015 года | Реализация плана мероприятий по введению ФГОС ООО |
| 5 |  | Организация работы с родителями по вопросам введения ФГОС ООО | Директор школы, Заместители директора по УВР и ВР | В течение 2013-2015 гг | Индивидуальные консультации, родительские лектории |
| 6 |  | Разработка, утверждение и проведение семинаров по введению ФГОС ООО | Дирнек Директор школы, Заместитель директора по УВР | В течение 2013-2015 гг | План методической работы, план методических семинаров. |
| 7 |  | Организация родительских собраний по темам: «Понятие УУД», «Предметные, метапредметные, личностные результаты освоения ООП ООО», «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» | Директор школы, заместители директора школы | В течение 2013-2015 гг | Родительские собрания по указанным темам |
| 8 |  | Обеспечение деятельности школы по введению ФГОС ООО | Директор школы, рабочая группа | В течение всего времени введения ФГОС ООО | Сетевое взаимодействие со школами района |
| 9 |  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Директор школы, Заместитель директора по УВР, учителя-предметники, библиотекарь | 2013-2015 годы | Заказ учебной литературы |
| 10 |  | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности учащихся школы в рамках ФГОС ООО | Директор школы | До мая 2015 года | Наличие утвержденных рабочих программ общего и дополнительного образования |
| 11 |  | Заключение договоров на обеспечение дополнительного образования для формирования модели внеурочной деятельности | Директор школы | До 1.09.2015 | Договора взаимодействия с организациями дополнительного образования (ЦВР, РДК, ДЮКФП, Школа искусств и др.) |
| 12 |  | Разработка годового календарного учебного графика школы на 2014-2015 | Директор школы | В течение года | Годовой календарный учебный график |
| 13 |  | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в контексте ФГОС ООО | Директор школы, Заместитель директора по УВР, учителя-предметники | До августа 2015 года | Рабочие программы учителей-предметников |
| 14 |  | Опрос родителей (законных представителей) и школьников по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана | Заместители директора по УВР и ВР | До июня 2015 года (Ежегодно) | Аналитический материал (Обработка данных), создание вариативной части учебного плана в соответствии с полученными данными |
| 15 |  | Карта самооценки по степени готовности школы к введению ФГОС ООО | Директор школы, заместители директора | Март 2015 | Карта самооценки готовности к введению ФГОС ООО |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в краевых семинарах пилотных школ |  | Рабочая группа | По графику | Выполнение заданий, Получение необходимой методической помощи по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО |
| 2 | Работа рабочей группы по разработке учебного плана как способа введения ФГОС ООО. Реализация программы по формировании метапредметных УУД |  | Рабочая группа школы | 2014-2015 год | Разработан образец учебного плана основной школы Разработка программы по формированию метапредметных УУД |
| 3 | Заявка на повышения квалификации в рамках ФГОС ООО |  | Зам.директора по УВР | В течение года | Заявка на участие |
| 4 | Практический семинар «ФГОС ООО: содержание программ по основным предметам» |  | Рабочая группа | В течение года | Анализ стандартов и содержания программ со стандартами второго поколения |
| 5 | Методический семинар «Методология стандарта второго поколения» |  | Педагогический коллектив | 2014-2015 уч.год | Модель основной школы |
| 6 | Презентация кружков по интересам |  | Руководители кружков | Апрель 2015 | Модель внеурочной деятельности основной школы |
| 7 | Методический семинар: «Анализ реализации программы апробационной площадки» |  | Рабочая группа школы | май, 2013 | Включение успешных практик в ООП ООО |
| 8 | Методические семинары «Новый учебно-методический комплекс по введению ФГОС ООО» |  | Директор школы, завучи школы, руководители школьного методического объединения, заведующий школьной библиотекой | В течение года | Выполнение заказа учебно-методической литературы Посещение семинаров издательств |
| 9 | Семинар –практикум «Новые образовательные технологии, направленные на исследование, использование деятельностного подхода в основной школе» |  | заместители директора | Март 2013-2014уч.г | Определение и выбор педагогических технологий, позволяющих использовать системно-деятельностный подход в обучении. Определение творческих групп педагогов по введению деятельностных технологий. |
| 10 | Построение модели подростковой школы |  | Администрация школы, члены рабочей группы | апрель 2014 | Модель урочного и внеурочного пространства |
| 11 | Методический семинар для классных руководителей и педагогов дополнительного образования «Внеурочное пространство основной школы» |  | Заместитель директора по ВР, члены рабочей группы | 2013-2014 | Определение единой модели урочного и внеурочного пространства |
| 12 | Практический семинар: Требования к образовательному и воспитательному процессу, направленному на получение качественного результата в соответствии со стандартами нового поколения |  | Администрация школы, члены рабочей группы | 2013-2014 | Формирование УУД, умение проектировать педагогическую ситуацию направленную на формирование УУД, требования к результатам освоения ООП, создание рабочих программ; наличие требований к системе оценивания результатов; Определение педагогических приемов и методов в соответствии с ФГОС ООО |
| 13 | Практическое занятие «Конструирование компетентностно-ориентированных заданий с использованием информационного, интерактивного оборудования» |  | Администрация школы | В течение подготовительного периода | Работа с интерактивным оборудованием, использование ресурсов сети Интернет |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, заместителей директора, директора |  | Директор школы, завучи школы | В течение 2013-2015 года | Составление и утверждение план-графика повышения квалификации учителей по вопросу введения ФГОС ООО |
| 2 | Привлечение специалистов дополнительного образования для реализации внеурочной деятельности |  | Директор школы, зам.директора по ВР | Ежегодно до 1 сентября | Договор с учреждениями дополнительного образования (ЦВР ,ДЮКФП, Школа искусств и др,) |
| 3 | Привлечение специалистов для организации социальных практик школьников |  | Завуч школы по ВР Социальный педагог | ежегодно | Сотрудничество с учреждением здравоохранения, социальной защиты, центра занятости, правоохранительными органами |
| 4 | Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности педагогов в основной школе |  | Завуч школы по УВР | До 1.09.2015 ежегодно | Диагностика затруднений для организации методического сопровождения |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание страницы на сайте школы «Введение ФГОС ООО» |  | Администратор сайта, завуч школы | Март 2014 | Пополнение страницы сайта |
| 2. | Информационный стенд по введению ФГОС ООО |  | Рабочая группа | В течение года | Информация для родителей, общественности о деятельности команды школы по внедрению ФГОС ООО |
| 3. | Проведение организационного собрания родителей будущих пятиклассников, ознакомление с планами деятельности школы на следующий учебный год, презентация основной образовательной программы |  | Директор, рабочая группа школы | Май 2015 г . | Осведомленность родителей о подготовке основной школы к введения ФГОС ООО. |
| 4 | Общественные слушания о введении ФГОС ООО |  | Директор школы | Апрель 2015 года | Публичный отчет на сайте школы |
| 5 | Проведение анкетирования родителей Обработка данных, формирование заказа на образовательные услуги. |  | Рабочая группа | март 2014 г. | Материал о формировании заказа родителей на образовательные услуги для планирования внеурочной деятельности |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Инвентаризация материально-технической базы основной школы | Директор школы, учителя-предметники | Апрель-май 2014 г. ежегодно | Заказ на приобретение недостающего оборудования для основной школы. |
| 2. |  | Подготовка учебных, кабинетов, мастерских для введения ФГОС ООО. | Директор школы | июнь, июль, август 2014 ежегодно | Приведение в соответствие со стандартами |
| 3 |  | Привлечение внебюджетных средств для технического обеспечения введения ФГОС ООО | Директор школы | В течение подготовительного периода | Пополнение материально-технической базы школы для введения ФГОС ООО |
| 4 |  | Анализ библиотечного фонда печатных и электронных образовательных ресурсов, комплектование библиотечного фонда | директор школы, заведующий библиотекой | декабрь-март, 2013-14 | укомплектованность печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 5 |  | Доступ к электронным образовательным ресурсам | Директор школы, библиотекарь, учитель информатики | в течение всего периода | использование ЭОР в учебном и внеучебном процессах |
| Финансово - экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в Положении «Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда» |  | директор школы | март, 2014 | Изменение критериев распределения стимулирующей части ФОТ |
| 2 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогами, участвующими в процессе введения ФГОС ООО |  | директор школы | август, 2015 | дополнительные соглашения |
| 3 | Составление сметы расходов с учетом введения и реализации основной образовательной программы ООО |  | директор школы | ежегодно | обеспечение оснащенности учебного и внеучебного процесса, оборудование учебных кабинетов |