Подпроект разработан в рамках реализации Стратегии развития образования Дзержинского района до 2030 года по направлению «Эффективная школа»

Проект

«Внедрение технологии СДО в практику педагогов муниципалитета как средство повышения качества образования»

Подпроект1 Муниципального проекта «Лаборатория образовательных технологий

с. Дзержинское, 2016 г.

Проект разработан творческой группой в составе Ивкиной С.Н., начальника управления образования администрации Дзержинского района, Титовой Л.И., заместителя директора по учебно-воспитательной работе Дзержинской средней школы №1, Зайцевой Г.В., директора  Дзержинского межшкольного методического Центра.

Данный проект является подпроектом муниципального проекта «Лаборатория образовательных технологий» и направлен на реализацию стратегического направления «Эффективная школа» Стратегии развития образования Дзержинского района до 2030 года. Основная цель проекта повышение качества общего образования в образовательных организациях Дзержинского района в части развития у  учащихся познавательных логических универсальных учебных действий через овладение учителями и внедрение в образовательную деятельность теории и технологии Способа диалектического обучения.

Проект опубликован на сайте управления образования http://uoadr.ucoz.de/ в разделе «Муниципальные проекты».

Содержание:

Введение…………………………………………………………………………...4

Идея проекта ……………………………………………………………………...6

Цель и задачи проекта…………………………………………………………... .7

Этапы реализации проекта……………………………………………………….7

Ресурсы …………………………………………………………………………....9

Риски и пути минимизации рисков……………………………………………..10

Ожидаемые результаты………………………………………………………….11

План мероприятий……………………………………………………………….14

Список литературы………………………………………………………………18

Приложение 1 Организационная модель взаимодействия

участников проекта……………………………………………………………...19

Приложение 2 Общий план формирования логических

познавательных УУД……………………………………………………………20

Приложение 3План лонгитюдного исследования……………………………..21

Приложение 4 Перечень классов, в которых осуществляется внедрение

СДО, с указанием учебных предметов и  ФИО учителя.....…………………..22

Введение

Внедрение ФГОС на всех уровнях образования заставляет управленческую и педагогическую общественность  повышать уровень собственной профессиональной компетентности, апробировать и внедрять образовательные технологии, способствующие достижению не только предметных результатов, но и развивающих универсальные учебные действия у учащихся, форматировать систему управления образовательной организацией, основанной на глубокой аналитике и проектном подходе.

В образовательных организациях муниципалитета применяются элементы таких технологий, как развитие критического мышления (Орловская СШ,  Новинская СШ, ДСШ№2, Шеломкоская СШ, Нижнетанайская СШ),  формирующего оценивания (А-Ершинская СШ, Денисовская СШ, ДСШ№1, Нижнетанайская СШ, Новинская СШ), продуктивного (смыслового) чтения (А-Ершинская СШ, Усольская СШ, ДСШ№1),  коллективных учебных занятий (Курайская СШ, Орловская СШ, Усольская СШ),  метода проектов (ДСШ№2, Курайская СШ, Усольская СШ).

С целью повышения качества образования в начальной школе в 2014-2015 годах был реализован проект «Возможности изменения практики педагогов по достижению учащимися начальных классов планируемых гарантированных результатов», инициированный кафедрой начального образования ККИПК и ППРО. Практическими результатами реализации проекта стали:

- положительная динамика результатов освоения предметных знаний и метапредметных умений. Это просматривается в значительном прогрессе в качестве и количестве освоивших базовый и повышенный уровень знаний, количество учащихся, не достигших обязательного уровня подготовки, снизилось с 49% до 2,94%;

- увеличение количества педагогических кадров вовлеченных в инновационный процесс, исследовательскую и диагностическую деятельность;

- увеличение количества педагогов, дающих открытые занятия, мастер – классы и мастерские;

- повышение уровня конкурсной активности педагогов и их воспитанников.

Однако, в муниципалитете по-прежнему остаётся проблемой невысокие результаты краевых контрольных работ по физике в 8-х классах, результаты ОГЭ и ЕГЭ.

Так, по итогам государственной аттестации  2015-2016гг.   в муниципалитете:

- в начальной школе по математике и окружающему миру качество ниже краевого и российского в целом;

-в основной школе результаты ОГЭ выпускников 9-х классов в динамике 3-х лет недостаточно высокие, средний балл по шести предметам-3.

| Предметы | % выпускников, успешно сдавших экзамены | % выпускников, сдавших экзамен на «4» и «5» | Средний балл (по 5-бальной шкале) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Русский язык | 99,3 | 99,3 | 99,34 | 43,9 | 51,8 | 50,66 | 3 | 4 | 4 |
| Математика | 99,3 | 100 | 99,34 | 19,6 | 31,2 | 46,71 | 3 | 3 | 3 |
| Физика | 88,9 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Обществознание | 92,9 | 100 | 75 | 39,3 | 73,6 | 28,83 | 3 | 4 | 3 |
| Информатика и ИКТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 71,43 | 5 | 3 | 4 |
| История | 100 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Биология | 88,2 | 100 | 69,23 | 41,2 | 20 | 2,56 | 3 | 3 | 3 |
| Химия | 100 | 100 | 86,96 | 85,7 | 60 | 60,87 | 4 | 4 | 4 |
| География | 100 | 100 | 62,16 | 82,3 | 66,7 | 22,97 | 4 | 4 | 3 |
| Литература | - | - | 100 | - | - | 50 | - | - | 4 |

- в средней школе средний балл ЕГЭ по предметам в 2016 году по сравнению с 2015 понизился:

| ОУ | Математика (базовая) | Математика (профиль) | Русский язык | Биология | Обществознание | Химия | Физика | Информатика и ИКТ | География | История | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее значение 2016 г | 3 | 31,4 | 55,6 | 47,3 | 44,3 | 39,5 | 39,3 | 57 | 51,0 | 54,3 | 66 |
| Средне значение 2015 г | 3 | 39,8 | 52,2 | 52,6 | 46,2 | 61,7 | 48,7 | 52 | 53,0 | 50,5 | 54 |

-учащиеся 8-х классов всех образовательных учреждений принимали участие в краевой контрольной работе (ККР8) по физике: результаты  повышенного уровня детей в муниципалитете ниже краевых (2,7% против 23,39%), базового уровня знаний по физике достигли большее число учащихся в муниципалитете, чем на уровне региона (70, 2 % против 59,15%); однако не достигли базового уровня большее число учащихся в муниципалитете, чем на краевом уровне (27, 1 % против 17,46%).

Все эти данные внешней оценки качества образования  дают основание сделать вывод, что помимо других причин, деятельность педагогов по формированию логических умений у обучающихся является недостаточно эффективной.

Логические умения играют ведущую роль в развитии способности познавать окружающий мир, усваивать содержание любой учебной дисциплины, овладевать предметными умениями.  В  муниципалитете не развита система формирования и оценки познавательных УУД, являющихся основной составляющей образовательных результатов ФГОС.

Можно выделить ряд противоречий:

- необходимыми оптимальными условиями образовательного процесса и условиями, реально сложившимися в школьной практике [3];

- между необходимостью формирования универсальных учебных действий (УУД), в том числе логических познавательных, и отсутствием выстроенной системы оценки и формирования логических познавательных УУД;

- между необходимым уровнем профессиональной компетентности учителей в части владения технологиями формирования логических познавательных УУД в условиях введения ФГОС и реальным уровнем профессиональной компетентности в данном вопросе.

Разработка проекта обусловлена объективной потребностью в повышении профессиональной компетентности учителей в формировании логических познавательных УУД обучающихся.

Основания выбора технологии: использование инструментария Способа диалектического обучения  (далее СДО) способствует оптимизации учебного процесса, обеспечивает формирование системных знаний и развитие логических познавательных УУД [2,3].

Идея проекта

Основная идея проекта: оптимизация  образовательного процесса  с использованием в практике педагогов технологии Способа диалектического обучения позволит повысить качество образовательных результатов обучающихся. Благодаря реализации проекта будет создана муниципальная модель изучения, апробации и внедрения способа диалектического обучения в практику педагогов образовательных организаций района. Также будут разработаны (освоены) универсальные инструменты для оценки сформированности у учащихся познавательных (логических) УУД и их формирования в разных предметных областях.

Предполагается, что пилотной инновационной муниципальной площадкой, осваивающей СДО, станет Дзержинская средняя школа № 1. В ходе реализации проекта будет обучена команда педагогов и управленцев школы, внедряющих СДО  в педагогическую практику и презентующая опыт на муниципальных и региональных семинарах, форумах, круглых столах. Обязательным условием освоения и внедрения СДО будет методическое сопровождение со стороны специалистов Центра теории и технологии Способа диалектического обучения: посещение/просмотр видео уроков учителей, участвующих в проекте, индивидуальное консультирование по разработке уроков, проведение методических совещаний и т.п. Благодаря каскадной модели обучения Способ диалектического обучения будет постепенно «вживляться» в образовательный процесс школ муниципалитета.

При этом в рамках реализации проекта необходимо обеспечить педагогические условия для формирования у учащихся системных знаний  [2]:

- осознание учителем взаимосвязи понятия и словесного образа в содержании преподаваемой дисциплины;

- овладение учителем алгоритмом разработки современного дидактического инструментария познания (сборников понятий и сборников словесных образов), являющегося основой формирования системных знаний;

- реализация учителем взаимосвязи понятия и образа при проектировании учебных занятий.

Апробация и внедрение способа будет осуществляться  в разных классах по отдельным предметам, а исследование эффективности внедрения способа на параллелях 5-х, 6-х классов, начиная с 2016 года. Отслеживание индивидуального прогресса учащихся будет реализовываться с использованием психолого-педагогических методов – наблюдения, тестирования, проведения стандартных оценочных процедур образовательных результатов. Для оценки результативности  проекта будет применён метод  лонгитюдного исследования.

Для определения эффективности педагогических условий (обогащение содержания образования элементами логики и теории познания; сочетание форм организации учебного процесса сообразно принципу оптимальности; принятие учителями способа диалектического обучения как средства оптимизации образовательного процесса) выделены следующие критерии: самостоятельность учащихся по изучению учебного материала на уроке и дома; активность учащихся во время уроков; повышение уровня успеваемости учащихся по предметам, в которых реализуется СДО; уровень сформированности у учащихся формально-логических операций мышления, уровень сформированности у учащихся навыков работы с диалектическими категориями и законами [3].

Цель проекта:

- Повышение качества образования учащихся посредством развития логических познавательных УУД

Задачи:

- Организовать повышение квалификации учителей по теории и технологии СДО.

- Освоить технологию конструирования и проведения уроков с использованием СДО.

- Разработать пакет дидактических материалов СДО  по предметным областям и  проверить их  эффективность.

- Разработать/освоить и применить на практике диагностические методики для оценки  логических познавательных УУД.

- Регулярно проводить самоанализ, самооценку, корректировку педагогических действий по внедрению технологии СДО в образовательный процесс.

- Распространять опыт, полученный в ходе освоения и апробации технологии СДО среди  педагогов Дзержинского района и Красноярского края.

Основные этапы реализации проекта

Подготовительный этап: март – декабрь 2016г.

Основные виды деятельности:

- знакомство с технологией СДО через курсовую подготовку. Овладение теоретической  базой СДО;

- конструирование и проведение  серии уроков с использованием СДО, организация взаимопосещений уроков учителями, осваивающими СДО, с последующим анализом и корректировкой под руководством методиста Центра теории и технологии СДО ККИПК и ППРО;

- диагностика логических операций  и уровня развития мышления учащихся в параллели 5-х, 6-х классов «на входе»;

- анализ профессиональной компетентности учителей района по формированию познавательных логических УУД (на основе данных по результатам анкетирования).

Формирующий (основной) этап: январь 2017-2018гг.

Основные виды деятельности:

- систематическое конструирование и проведение уроков в параллели 5-х, 6-х классов   с использованием СДО;

- разработка пакета дидактических материалов СДО  по предметным областям и проверка их  эффективности;

- разработка, освоение и применение на практике диагностических методик для оценки  ЛПУУД;

- анализ и корректировка педагогических действий по внедрению технологии СДО в образовательный процесс;

- промежуточный анализ образовательных результатов учащихся;

промежуточное тестирование, направленное на изучение развития логических операций мышления у учащихся параллели 5-х,6-х классов (1 раз в год – апрель 2017 года, апрель 2018 года – 6-е, 7-е классы);

- организация постоянно-действующего проблемного семинара среди педагогов, осваивающих СДО, в том числе с участием методиста Центра теории и технологии СДО ККИПК и ППРО;

- организация лонгитюдного исследования в параллели 5-х,6-х классов, в которой выполняются многочисленные наблюдения в течение достаточно продолжительного времени (2017-2018 гг.). Лонгитюдное исследование предполагает одновременное использование и других методов, например, наблюдения, тестирования;

- анализ профессиональной компетентности учителей, работающих в проекте и не участвующих в проекте по формированию познавательных логических УУД;

- распространение опыта, полученного в ходе освоения и апробации технологии СДО среди  педагогов Дзержинского района и Красноярского края, создание условий для массовизации применения технологии ССДО в образовательных организациях района;

- анализ динамики профессиональной компетентности учителей района по формированию познавательных логических УУД (на основе данных по результатам анкетирования).

Обобщающий этап: январь-июнь 2019 г.

Основные виды деятельности:

- диагностика развития логических операций мышления, у учащихся параллели 7-х, 8-х классов (апрель 2019 года);

- анализ и обобщение данных лонгитюдного исследования, наблюдения, тестирования развития логических мыслительных операций, образовательных результатов по предметам в ходе оценочных процедур;

- оформление результатов в аналитические сборники и брошюры;

презентация опыта.

Ресурсы:

- Кадровые:

- методисты ДММЦ и Центра теории и технологии СДО ККИПК и ППРО;

- муниципальная команда учителей, прошедшая курсы повышения квалификации по теме «Развитие у учащихся познавательных универсальных учебных действий средствами Способа диалектического обучения» (108 часов; 36 человек);

- педагоги ДСШ №1 и ДСШ №2, прошедшие курсы повышения квалификации по теме «Моделирование и анализ урока в системе Способа диалектического обучения» (40 часов; 18 человек):

| Ф.И.О. педагогических сотрудников, прошедших курсовую подготовку по теме: «Моделирование и анализ урока в системе Способа диалектического обучения» | Должность, место работы | Квалиф. Категория |
| --- | --- | --- |
| Титова Людмила Ивановна | Заместитель директора МБОУ ДСШ№1 по УВР, учитель истории и обществознания | высшая |
| Григорьева Елена Алексеевна | Учитель истории и обществознания ДСШ№1 | высшая |
| Владимирова Жанна Викторовна | Учитель истории и обществознания ДСШ№1 | первая |
| Зайцева Вера Степановна | Заместитель директора МБОУ ДСШ№1 по УВР, учитель математики | высшая |
| Иванова Наталья Александровна | учитель физики ДСШ№1 |  |
| Ефимофич Евгений Сергеевич | учитель русского языка и литературы ДСШ№1 | первая |
| Коваленко Анастасия Александровна | учитель английского языка ДСШ№1 | первая |
| Красюкова Людмила Ивановна | учитель русского языка и литературы ДСШ№1 |  |
| Лупянникова Виктория Викторовна | учитель математики ДСШ№1 | первая |
| Топоров Сергей Сергеевич | учитель математики ДСШ№1 |  |
| Мищук Ольга Михайловна | учитель биологии ДСШ№1 | высшая |
| Фишер Ольга Викторовна | учитель химии ДСШ№1 | первая |
| Юшина Елена Михайловна | учитель географии ДСШ№1 | первая |
| Волкова Ирина Александровна | учитель физики ДСШ№1 | первая |
| Штарк Юлия Леонидовна | директор ДСШ№1 | первая |
| Зверева Людмила Ивановна | учитель начальных классов ДСШ№1 | высшая |
| Санаева Наталья Владимировна | учитель начальных классов ДСШ№1 | высшая |
| Ивкин Павел Александрович | Учитель истории и обществознания ДСШ №2 | первая |

2.Финансовые – средства субвенции на курсовую подготовку, методическое сопровождение в ходе реализации проекта, приобретение канцелярии и расходных материалов в объёме  -

- Информационные и материально-технические:

| Материально-технические | Информационные |
| --- | --- |
| компьютеры | мультимедийный проектор | интерактивная доска | телевизор | цифровой фотоаппарат |  |
|  |  |  |  |  | Ресурсы сети Интернет | Ресурсы локальной сети |
| 53 | 27 | 22 | 3 | 1 | 1.Все образовательные сайты 2.Сайт школы 3.Сайт управления образования 4.Сайт КИПК | 1. Доступ к методическим ресурсам школы и др. |

Риски и пути минимизации рисков

| Риски | Пути минимизации рисков |
| --- | --- |
| Технология Способа диалектического обучения будет освоена не на должном уровне, что не позволит оптимизировать образовательный процесс и повлиять на улучшение образовательных результатов детей | Обеспечить методическое сопровождение специалистами Центра теории и технологии Способа диалектического обучения ККИПК и ППРО на этапе внедрения способа (посещение/просмотр видео и анализ уроков, индивидуальные и групповые консультации учителей, семинары и круглые столы) |
| Не удастся диссеминировать инновационный опыт среди учителей района | Создать каналы диссеминации: - информационные – выпуск и издание брошюр, сборников, написание статей, рассказывающих о новом; - коммуникационные – профессиональные события; - обучающие – организация ознакомительных семинаров и организация более продолжительных программ обучения; - экспертные – оценка и поддержка участников процесса диссеминации. |

Ожидаемые результаты.

| № п/п | Ожидаемые результаты | Сроки | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышена профессиональная компетентность учителей по теории и технологии СДО (курсы ПК) | Март-ноябрь 2016 г. | Удостоверения о ПК на 108 часов имеют 36 педагогов Удостоверения о ПК на 40 часов имеют 18 педагогов |
| 2 | Учителями освоена технология конструирования и проведения уроков с использованием СДО | Ноябрь 2016 г. Январь 2017 – декабрь 2018 г. | Не менее 80% учителей, проходивших ПК освоили технологию (из анализа аттестационной работы и посещения открытых уроков) Каждый учитель провел не менее 2 отрытых уроков в течение года (34 урока в год) По результатам анализа уроков имеются положительные заключения о применении СДО от методиста Центра теории и технологии СДО |
| 3 | Составлены пакеты дидактических материалов (разработаны конспекты уроков) на 5-й, 6-й, 7-й, 8-й классы (начальные классы) с использованием СДО по предметным областям: история и обществознание, физика, химия, биология, математика, русский язык и литература, географии, английскому языку | Ежегодно на каждую параллель, начиная с января 2017 г. | Ежегодно разрабатывается и оформляется в сборник не менее 5 дидактических единиц по каждому предмету каждым учителем Ежегодно разрабатывается не менее 2-х конспектов с использованием СДО по каждому предмету каждым учителем |
| 4 | Разработаны/освоены и применяются на практике диагностические методики для оценки логических познавательных УУД | Диагностика «на входе» ноябрь-декабрь 2016 г. Далее 1 раз в год – апрель 2017 года; апрель 2018 года Диагностика «на выходе» -апрель 2019 г. | Диагностические срезы проводятся систематически в соответствии с планом и с применением стандартизированных методик Имеются карты индивидуального прогресса учащихся |
| 5 | Регулярно проводится самоанализ, самооценка, корректировка педагогических действий по внедрению технологии СДО в образовательный процесс. | Январь 2017 г.- май 2019 г. | Организована систематическая работа творческой группы учителей по проблемам внедрения СДО в образовательный процесс (не менее 1 раза в месяц обсуждаются достижения, проблемы и задачи) |
| 6 | Созданы условия для обмена и распространения опыта, полученного в ходе освоения и апробации технологии СДО среди педагогов Дзержинского района и Красноярского края. | Июнь 2017 г. – июнь 2019 г. | Ежегодно в рамках межрайонного форума «К вершинам мастерства» работает секция по представлению мастер-классов с использованием СДО Учителя, участвующие в проекте, презентуют опыт на межрайонном и региональном уровнях (участие в конференциях) |
| 7 | Диагностические срезы и наблюдения педагогов показывают индивидуальную положительную динамику развития логических мыслительных операций | апрель 2017 года; апрель 2018 года; апрель 2019 г. | Ежегодно растёт % учащихся, демонстрирующих положительную динамику в развитии мыслительных операций и формировании познавательных УУД (по данным тестирования) Педагоги отмечают положительную динамику (из дневников наблюдения) |
| 8 | Повышение качества образования учащихся по предметам, в рамках которых внедряется СДО | Ежегодно по данным текущей успеваемости, промежуточной аттестации, независимых оценочных процедур | Успеваемость 100% Качество не менее 40% |

План реализации проекта*

| этап | содержание деятельности | форма работы | участники | сроки исполнения | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| март-декабрь 2016г |
| Подготовительный этап | Курсы «Формирование УУД средствами технологии СДО» | курсы | учителя | март, июнь, ноябрь 2016г | повысили квалификацию 36 учителей (18% от общего числа педагогов района) |
|  | Пробы (конструирование и проведение уроков с использованием СДО педагогами ДСШ№1). Анализ уроков методистом КИПК. Курсы. | Проведение уроков, наблюдение уроков, анализ уроков | учителя | 14-18 ноября 2016г | Проведены и проанализированы 13 уроков. Составлены технологические карты уроков. |
|  | Диагностика логических операций и уровня развития мышления учащихся в параллели 5-х, 6-х классов «на входе»; | диагностика | ученики 5-6кл психолог | декабрь 2016г | проведена диагностика |
|  | Анализ профессиональной компетентности учителей района по формированию познавательных логических УУД | анкетирование | учителя | декабрь 2016г | проведен анализ профессиональной компетентности учителей района по формированию познавательных логических УУД |
| Основной этап | январь 2017- 2018гг |
|  | Постоянно-действующий проблемный семинар среди педагогов, осваивающих СДО, в том числе с участием методиста Центра теории и технологии СДО ККИПК и ППР | семинар | зам.директора по УВР и руководители РМО | в течение всего периода | Зам.директора по УВР и руководители РМО имеют представление о технологии СДО, умеют конструировать и анализировать урок. |
|  | Конструирование и проведение уроков в параллели 5-х, 6-х классов с использованием СДО. Взаимопосещение уроков. | Уроки | учителя | декабрь 2016-май 2019г | Применяется технология СДО в образовательном процессе. |
|  | Разработка пакета дидактических материалов СДО по предметным областям : -организация работы творческих групп по предметным областям; -разработка дидактических материалов. | Разработческие семинары | завуч+ рук.РМО+учителя, прошедшие курсы | январь 2017-2018 | Разработан пакет дидактических материалов СДО по предметным областям. |
|  | Представление пакета дидактических материалов СДО по предметным областям. | Семинар | завуч+ рук.РМО+учителя, прошедшие курсы | январь2018 | Представлен пакет дидактических материалов (не менее 50 ед) |
|  | Применение дидактических материалов СДО по предметным областям | уроки | учителя | в течение всего периода | дидактические материалы используются на уроках |
|  | Лонгитюдное исследование в параллели 5-х,6-х классов | диагностика | психолог, ученики | в течение всего периода | проведено исследование, анализ результатов |
|  | Участие педагогов в межрайонном фестивале «К вершинам мастерства» | фестиваль | завучи, учителя | июнь 2017, июнь 2018 | Представлены мастер-классы по наиболее эффективным приемам СДО. |
|  | Анализ внедрения СДО в образовательный процесс ОО района. | Педсовет | начальник Управления образования | август2017-18г | проанализирован этап внедрения СДО |
|  | Разработка рабочих программ по предметам с учетом использования СДО |  | учителя | август 2017,2018гг | разработаны рабочие программы |
|  | Критериальный подход к оценке планируемых результатов (уровня знаний, предметных умений и УУД) на основе Способа диалектического обучения. | Семинар | завучи+ рук.РМО | октябрь2017г | Завучи+ рук.РМО имеют представление о критериальной оценке планируемых результатов на основе СДО. |
|  | Применение на практике диагностических методик для оценки ЛПУУД | уроки | учителя | декабрь2017-май 2018г | проводится диагностика ЛПУУД обучающихся |
|  | Разработка диагностических контрольных работ по предметным областям | разработческий семинар | завучи+ рук.РМО+учителя | Март 2018г | Разработаны диагностические контрольные работы по предметным областям |
|  | Проведение диагностических контрольных работ по предметным областям. | Урок контроля | завучи+учителя | апрель-май2017-2018,на «выходе» 2019г | проведена диагностика сформированности ЛПУУД учащихся |
|  | Анализ и корректировка педагогических действий по внедрению технологии СДО в образовательный процесс на основе проведенной диагностики. | Семинар | завучи | Январь 2017 г.- май 2019 г. | проведен анализ деятельности педагогов, даны рекомендации для повышения эффективности |
| Обобщающий этап | январь-июнь 2019 г |
|  | Сбор и публикация материалов в брошюре. |  | Творческая группа | апрель-июнь2019гг | Опубликование материалов . |
|  | Диагностика развития логических операций мышления, у учащихся параллели 7-х, 8-х классов | диагностика | психолог, ученики | апрель2019г | проведена диагностика |
|  | Анализ и обобщение данных лонгитюдного исследования | семинар | завучи | июнь | Сделан анализ и обобщены данные исследования по сформированности ЛПУУД у обучающихся. |
|  | Презентация опыта. | Педсовет | творческая группа | август 2019гг | Обобщен опыт работы. |

*На этапе разработки проекта план является приблизительным, служит ориентиром для организации системной работы. При этом допускаются корректировки мероприятий, сроков и ожидаемых результатов по мере реализации проекта.

Список литературы

1. Афанасьева Н.В., Коптяева О.Н., Малухина Н.В. Стартовая психолого-педагогическая диагностика универсальных учебных действий учащихся пятых классов / Афанасьева Н.В., Коптяева О.Н., Малухина Н.В. ; Департамент образования Вологод. обл., Вологод. ин-т развития образования. – Вологда: ВИРО, 2014. – 108 с.

2.Глинкина Г. В. Способ диалектического обучения. Подготовка учителя к формированию у учащихся системных знаний: монография для работников образования, слушателей системы  повышения квалификации, дополнительного и профессионального образования / Г. В. Глинкина, В. Л. Зорина. — Красноярск: ККИПКиППРО, 2010. — 232 с.

3.Зорина В.Л., Нургалеев В.С.. Оптимизация образовательного процесса в средней школе посредством способа диалектического обучения: Монография. – 3-е изд., испр. И доп. – Красноярск: СибГТУ, 2005. – 168 с.

Приложение 1

Организационная модель взаимодействия участников проекта, партнеров.

Приложение 2

Общий план формирования логических познавательных

УУД у учащихся

| № | Этапы формирования | Задачи | Средства формирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формально-логический | 1.Сформировать у учащихся представление об основных логических категориях (понятие, суждение, умозаключение) и всеобщих существенных признаках окружающего мира (структура, движение, развитие и взаимосвязь). 2.Сформировать у учащихся умения производить следующие логические операции: а) определение понятий; б) деление понятий; в) обобщение понятий; г) ограничение понятий; д)нахождение отношений между понятиями; е)формулирование проблемных вопросов (вопросов-понятий, вопросов-суждений). 3. Включить в игровой форме в содержание уроков формально - логические законы и обеспечить возможность оперирования изучаемыми понятиями в их пределах. |  |
| 2 | Диалектико-логический | Ввести учащихся в мир диалектических категорий и законов, которые должны быть связаны по содержанию материала с существенными признаками окружающего мира |  |

Приложение 3

План лонгитюдного исследования

развития мышления и логических УУД в параллели 5-х, 6-х классов

(начиная с 2016 г.)

| № п/п | Субъекты, методы, предмет исследования | Сроки проведения диагностических срезов | Форма представления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Декабрь 2016 | Апрель 2017 | Апрель 2018 | Апрель 2019 |  |
| 1 | Диагностика логических УУД и интеллектуальных навыков в 5-х классах [1]: Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) для младших подростков Тест структуры интеллекта Амтхауэра (в модиф. Л.А. Ясюковой) М. Ступницкая «Методика диагностики уровня сформированности общеучебных умений и навыков школьников» |  |  |  |  | Сводные диагностические таблицы Аналитическая справка |
| 2 | Диагностика логических УУД и интеллектуальных навыков в 6-х классах: Школьный тест умственного развития (ШТУР) |  |  |  |  | Сводные диагностические таблицы Аналитическая справка |
| 3 | Педагогическая диагностика развития логических УУД на предметном содержании | Сроки определяются учителем, даты исследований фиксируются в дневниках педагогических наблюдений | Дневники педагогических наблюдений |

Приложение 4

Перечень классов, в которых осуществляется внедрение СДО,

с указанием учебных предметов и  ФИО учителя

|  | ФИО учителя | предмет | класс |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Владимирова Жанна Викторовна | обществознание | 7а |
|  | Григорьева Елена Алексеевна | история | 6а |
|  | Зайцева Вера Степановна | математика | 8а |
|  | Иванова Наталья Александровна | физика | 7а |
|  | Ефимофич Евгений Сергеевич | русский язык | 6а |
|  | Коваленко Анастасия Александровна | английский язык | 6кл |
|  | Красюкова Людмила Ивановна | русский язык | 5кл |
|  | Лупянникова Виктория Викторовна | математика | 5кл |
|  | Титова Людмила Ивановна | история | 5кл |
|  | Топоров Сергей Сергеевич | математика | 7кл |
|  | Мищук Ольга Михайловна | биология | 6кл |
|  | Фишер Ольга Викторовна | химия | 8а |
|  | Юшина Елена Михайловна | география | 6кл |
|  | Волкова Ирина Александровна | физика | 7б |
|  | Штарк Юлия Леонидовна |  |  |
|  | Зверева Людмила Ивановна | математика, русский язык, окружающий мир | 3б |
|  | Санаева Наталья Владимировна | математика, русский язык, окружающий мир | 3в |

# Text boxes

Управление образования

Дзержинского района, ДММЦ

Образовательные организации Красноярского края, внедряющие технологию СДО

Учителя, прошедшие курсовую подготовку по технологии СДО

Заместители директоров школ, руководители РМО

МБОУ ДСШ№1 -

пилотная площадка по внедрению технологии СДО в Дзержинском районе

Центр теории и технологии СДО ККИПК и ППРО