Проект «Создание музейной экспозиции по истории школы».

Практическая цель:

Создание музея по истории Орловской школы

Педагогические цели:

- Воздействие на чувства учащихся, воспитание уважения к родной школе.

- Пробуждение интереса к истории  школы, к судьбам её выпускников.

Задачи проекта:

- Составление исторической справки по этапам развития школы.

- определить при помощи архивных документов время возникновения Орловской школы и этапы её реорганизации за всё время существования.

-  провести анкетирование среди директоров и завучей школы с целью подведения итогов деятельности школы на разных этапах её развития

- привлечь к работе коллектив учителей, учащихся школы, родителей пробудить интерес к поисковой работе.

Целевая группа:

Проект направлен на учительский и ученический коллектив школы, на родителей и жителей села.

Описание проблемы, на решение которой направлен проект (обоснование проекта)

В 2007 году Орловской средней общеобразовательной школе исполняется 40 лет. Отмечая славную дату юбилея, оглядываясь на прожитые годы, вольно или не вольно анализируешь их. И каждое событие становится для тех, кто отдал себя школе и детям, какой-то особой вехой в ее истории. Память школы хранит дорогие имена  наших учителей. Помнит школа и всех своих выпускников, гордится многими из них. Но бегут годы, меняется школа, уходят из школы старейшие учителя и выпускники – свидетели разных периодов из ее истории, а с ними уходят и воспоминания.

Много лет учителя и учащиеся школы  вынашивали идею по созданию школьного музея. И вот членами краеведческого кружка было принято решение: создать музей школы к 40 летнему юбилею.

Аннотация проекта:

Проект по созданию музея истории Орловской школы предполагает пробудить интерес к истории сельской школы у учащихся, учителей, родителей и старейших жителей села;  привлечь всех к творческой поисковой деятельности, к обработке и описанию собранных материалов.

Создание музея – значимое событие для школы и села. Эта работа должна объединить, сплотить ученический и учительский коллективы, облегчить взаимопонимание и диалог с родителями, поднять престиж школы.

Летопись школы начинается с описания  времени образования школы, места ее нахождения. Мы постараемся восстановить имена  первой учительницы и первых учеников школы.

Затем проследим этапы реорганизации школы, ее переименований; восстановим списки выпускников и учителей, учившихся и работавших в школе в разные периоды ее существования;
проследим  историю пионерской и комсомольской организаций; при помощи фотографий и воспоминаний расскажем о жизни школы, о ее традициях и праздниках.

Музей школы будет состоять из разделов:

- Этапы реорганизации школы.

- Выпускники средней школы.

- Пионерская организация школы

- Комсомольская организация  школы.

- Школьные годы чудесные (Фотоматериалы)

Для  музейной экспозиции выделен класс, в котором будет воссоздана  обстановка классной комнаты, собраны тетради, журналы, учебники, фотоматериалы и  другие экспонаты школьной жизни.

План реализации проекта

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Место и форма проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное заседание краеведческого кружка | январь 2006 год. | Кабинет истории, заседание краеведческого кружка | Крапивкина Н.А. |
| 2. | Составление проекта « История Орловской школы» | февраль 2006 год | Кабинет истории, заседание краеведческого кружка, работа в группах. | Крапивкина Н.А. |
| 3. | Изучение материала районного и школьного архивов по истории школы. | март апрель 2006 год. | Школьный, районный архивы. | Крапивкина Н.А., Пономарева Т., Байтель Н., Каркина Н. |
| 4. | Сбор информации об учителях школы | май 2006 – сентябрь | ОСШ, с. Орловка. Поисковая экспедиция. | Рабочая группа, руководитель: Пономарева Т. |
| 5. | Сбор информации о выпускниках школы, составление списков. | июнь – август 2006 год. | ОСШ, с. Орловка. Поисковая экспедиция. | Рабочая группа, руководитель: Байтель Н., Рабочая группа (Гуляева Г.) |
| 6. | Сбор документов, фотографий и др. предметов, имеющих отношение к школе. | сентябрь - октябрь 2006 год | ОСШ, с. Орловка. Поисковая экспедиция. | Рабочие группы, руководитель: Крапивкина Н.А. |
| 7. | Составление летописи по истории школы. Обработка собранной информации. Компьютерная обработка, создание сайта. | январь 2007 год – сентябрь 2007 год | ОСШ, кабинеты истории, информатики. Заседание краеведческого кружка | Рабочие группы, Крапивкина Н.А. Учитель информатики. |
| 8. | Подготовка комнаты для музея. | май – июнь 2007 год. | ОСШ | Крапивкина Н.А., учащиеся старших классов. |
| 9. | Реконструкция экспонатов музея. | июнь –сентябрь 2007 год. | ОСШ | Рабочие группы |
| 10. | Составление плана экспозиций будущего музея. | июнь 2007 год. | ОСШ, кабинет истории. | Рабочие группы |
| 11. | Оформление стендов, альбомов. | июнь – сентябрь | Музей школы | Рабочие группы |

Ожидаемые результаты

- Ожидаем, что учителя, учащиеся школы и жители села активно будут  участвовать в воссоздании истории школы.

- Проведем  поисковые операции по истории развития школы и  этапам ее реорганизации.

- Проведем поисковые операции по истории пионерской и комсомольской организаций, опишем их работу, атрибутику.

- Будем работать в районном и школьном архивах, совершенствуя умения работы с архивами, документами.

- Проведем большую работу с фотографиями разных лет по истории школы, опишем трудовые, спортивные, праздничные дела школы при их помощи.

- Подготовим и оформим разделы музея с соответствующими экспонатами.

- Надеемся в ноябре 2007 года открыть музей по истории школы к 40  летнему юбилею школы.

Перспективы развития

- Пополнение музея школы новыми экспонатами по разным   разделам ее истории.

- Вовлечение в сферу деятельности новых учащихся и выпускников школы.

- Открытие новых разделов музея.

Необходимые ресурсы

- Наличие комнаты для музея.

- Средства для оборудования, ремонта помещения и экспонатов (краска, обои).

- Материалы для изготовления стендов, подставок и т.д.

- Средства для оформления собранных материалов (бумага, папки, краска, клей, файлы и т.д.).

- Шторы.

- Специализированные шкафы для размещения экспонатов.

Бюджет проекта

| № п/п | Расходные материалы | Количество | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Краска белая | 1 банка (3 кг) |  |
| 2. | Краска половая | 2 банки (3 кг) |  |
| 3. | Обои | 8 – 10 |  |
| 4. | Папки | 30 штук |  |
| 5. | Файлы | 200 штук |  |
| 6. | Бумага белая | 1 пачка |  |
| 7. | Бумага цветная | 2 пачки |  |
| 8. | Клей – карандаш | 10 штук |  |
| 9. | Краска (компьютер) | 1 штука |  |
| 10. | Пленка | 1 штука |  |
| 11. | Шторы | 5 метров |  |
| 12. | Краска черная (для покраски парт, доски) | 2 литра |  |
| 13. | Краска коричневая (для покраски парт) | 1 литр |  |
| 14. | Материал для изготовления стендов, подставок. |  |  |
| 15. | Специализированные шкафы | 10 штук |  |

Сроки реализации

сентябрь 2006 г. – ноябрь 2007 г.